## Budget
Budget de festival
Exemple : un festival de deux jours pour 5 000 personnes. Montants en EUR, hors TVA, à titre indicatif. Remplacez-les par les vôtres.
Écart = réel − budget. Sur les coûts, un chiffre positif est un dépassement ; sur les recettes, c'est de l'argent que vous n'aviez pas prévu.
Catégorie | Poste | Budget | Réel | Écart | Notes
Coûts
Artistes | Cachet de la tête d'affiche | 45000 | 45000 | 0
Artistes | Premières parties | 18000 | 19500 | 1500
Artistes | Artistes locaux | 6000 | 5500 | -500
Artistes | Commission de l'agence de booking | 5500 | 5800 | 300
Production | Direction de production | 8000 | 8000 | 0
Production | Électricité et groupes électrogènes | 9500 | 11200 | 1700 | Groupe supplémentaire le jour 2
Production | Clôtures et barrières | 6000 | 6000 | 0
Scène et technique | Location de la grande scène | 22000 | 22000 | 0
Scène et technique | Son et lumière | 16000 | 17400 | 1400
Scène et technique | Backline | 3500 | 3100 | -400
Site | Location du site | 12000 | 12000 | 0
Site | Sanitaires et déchets | 7500 | 8100 | 600
Site | Nettoyage | 4000 | 3800 | -200
Marketing | Publicité sur les réseaux sociaux | 6000 | 6600 | 600
Marketing | Affiches et impression | 2500 | 2200 | -300
Marketing | Relations presse | 3000 | 3000 | 0
Équipes | Équipe technique plateau | 9000 | 9600 | 600
Équipes | Sécurité | 14000 | 14000 | 0
Équipes | Personnel de bar | 7000 | 7400 | 400
Prestataires | Premiers secours | 3200 | 3200 | 0
Prestataires | Contrôle des billets | 1800 | 1650 | -150
Transport et hébergement | Hôtels des artistes | 7500 | 8300 | 800
Transport et hébergement | Transports terrestres | 3000 | 2700 | -300
Catering | Accueil des artistes | 4500 | 4900 | 400
Catering | Catering des équipes | 5000 | 5200 | 200
Autorisations et assurances | Autorisation de l'événement | 2000 | 2000 | 0
Autorisations et assurances | Assurance responsabilité civile | 3800 | 3800 | 0
Autres | Imprévus | 12000 | 4100 | -7900 | Environ 5 % des coûts ; montant utilisé
Total des coûts |  | 247300 | 246050 | -1250
Recettes
Billetterie | Pass week-end | 180000 | 171250 | -8750
Billetterie | Billets journée | 48000 | 52800 | 4800
Sponsoring | Sponsor principal | 30000 | 30000 | 0
Sponsoring | Partenaires locaux | 8000 | 9500 | 1500
Bar / restauration | Recettes du bar | 42000 | 46300 | 4300
Merchandising | Ventes de merch | 6000 | 5100 | -900
Total des recettes |  | 314000 | 314950 | 950
Résultat
Résultat net (recettes − coûts) |  | 66700 | 68900 | 2200
Marge (résultat net ÷ recettes) |  | 21.24% | 21.88%

## Mode d'emploi
Mode d'emploi
1. | Remplacez les postes et montants d'exemple par les vôtres. Ajoutez des lignes à l'intérieur du bloc Coûts ou Recettes et les totaux les prennent en compte.
2. | Renseignez le Budget avant le spectacle et le Réel au fil des factures et des recettes. L'écart et le résultat se calculent tout seuls.
3. | Gardez une copie de ce fichier par événement, pour que chaque spectacle ait son propre P&L.
4. | Vous passez à Cashbox ? Téléchargez la version CSV sur la même page et importez-la comme budget de l'événement. Ses catégories correspondent déjà à celles de Cashbox.
5. | Réalisé par Cashbox, logiciel de gestion financière pour les producteurs de festivals. www.cashbox.events/fr